**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Школа сотрудничества» - модель организации деятельности детско-взрослых саморазвивающихся сообществ»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 77»

Руководитель: директор средней школы № 77 Данилова Елена Александровна, координатор: методист МОУ «ГЦРО» Васильева Ирина Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **I** | **НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  |
| 1.1 | Создать рабочую группу по реализации проекта | * Проведение совещания при директоре.
* Обсуждение состава рабочей группы, содержания деятельности
 | * Создана рабочая группа
* Проведено заседания творческой группы по вопросам подготовки к реализации проекта.
 | * Издан приказ о создании рабочей группы
 |  |
| 1.2 | Разработать перспективный план реализации проекта (План) | * Разработка Плана
* Рассмотрение Плана на заседании рабочей группы
 | * План утвержден приказом директора, размещен на сайте организации.
* С Планом ознакомлены участники образовательных отношений,
 | * Разработан перспективный план реализации проекта
 |  |
| 1.3 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с социальными партнерами | * Поиск социальных партнеров и заключение договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
 | * Заключены договоры о сетевом взаимодействии
 | * Заключен договор о сетевом взаимодействии с ЯГПУ по реализации программы дополнительного образования «Школьный медиацентр»
 |  |
|  | Создать нормативно-правовую базу реализации проекта. | * Разработка локальных актов
 | * Разработано положение, регламентирующее деятельность ДВСС
 | * Разработано положение о функционировании школьных детско-взрослых саморазвивающихся сообществ
 |  |
| **II** | **ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  |
| 2.1 | Разработать программы внеурочной деятельности/дополнительного образования. | * Создание творческих групп по разработке программ внеурочной деятельности и дополнительного образования
 | * Разработаны программы внеурочной деятельности/дополнительного образования.
 | * Разработаны программы внеурочной деятельности/дополнительного образования
 |  |
| 2.2 | Разработать программу профильного отряда в школьном оздоровительном лагере для старшеклассников из ДВСС «Профессиональная карьера» | * Разработка программы профильного отряда ДВСС в школьном оздоровительном лагере для старшеклассников «Профессиональная карьера»
 | * Разработана программы профильного отряда ДВСС в школьном оздоровительном лагере для старшеклассников «Профессиональная карьера»
 | * Разработана и реализована программа профильного отряда ДВСС в школьном оздоровительном лагере для старшеклассников «Профессиональная карьера»
 |  |
| **III** | **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ СООБЩЕСТВ** |
| 3.1 | Обеспечить функционирование ДВСС | * Комплектование состава участников ДВСС
 | * Обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры стали участниками ДВСС
 | Начали работу ДВСС |  |
| 3.2 | Организовать деятельность ДВСС "Art-club"  | * Функционирование сообщества (Приложение 1)
 | * Обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры включены в деятельность ДВСС
 | * Обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры включены в деятельность ДВСС;
* Организация в оздоровительном школьном лагере профильного отряда старшеклассников из ДВСС «Профессиональная карьера»
 |  |
| 3.3 | Организовать деятельность ДВСС Клуб «Профессиональная карьера» |  |
| 3.4 | Организовать деятельность ДВСС «Медиацентр «Школьный квартал.ру» |  |
| 3.5 | Организовать деятельность ДВСС «Discovery.Яр-77» |  |
| **IV** | **ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ** |
| 4.1 | Организовать проведение обучающих семинаров-практикумов, тренингов по организации деятельности ДВСС для педагогов школы | * Проведены обучающие семинары для педагогических работников
 | * Педагогические работники приняли участие в обучающих семинарах
 | Проведен семинаров -практикумов для учителей школы* "Создание детско-взрослых сообществ: стратегии, формы и средства взаимодействия"
* «Детско-взрослое сообщество как инструмент, влияющий на развитие личности»
* «Организация деятельности в разновозрастных ДВСС»
 |  |
| 4.2 | Распространение опыта работа по организации деятельности ДВСС | * Проведен мастер-класс для педагогов МСО
 | * Педагоги МСО приняли участие в мастер-классе
 | * В декабре 2022 г. проведен мастер-класс для педагогов МСО "ДВСС "Art-club" - как ресурс реализации творческих проектов"
 |  |
| **V** | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ** |  |
| 5.1 | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о МИП | * Информирование родителей
 | * Родители (законные представители) ознакомлены с информацией о деятельности МИП
 | * Родители (законные представители) ознакомлены с информацией о МИП
 |  |
| 5.2 | Включить родителей в практико-ориентированную деятельность по вопросам взаимодействия в ДВСС | * Проведение родительских собраний
 | * Родители приняли участие в родительских собраниях
 | * Проведены родительские собрание по теме «Мы вместе: взрослые и дети, общение и взаимодействие в сообществах"
 |  |
| **VI** | **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 6.1 | Выявление запросов участников образовательных отношений и его анализ. | * Проведение анкетирования для определения запросов участников образовательных отношений и его анализ.
 | * Проведено анкетирование
 | * Выявлены запросы и интересы участников образовательных отношений
 |  |
| 6.2 | Проанализировать выполнение мероприятий по реализации проекта | * Проведено совещание при директоре.
* Рассмотрена деятельность по реализации проекта за 1 полугодие
 | * Проведён анализ работы за I полугодие 2022-2023 уч.г.
 | * Оформлен отчёт за 1 полугодие
 |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Данилова Е.А., директор

**Приложение 1.**

**Деятельность ДВСС "Art-club"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Дата** | **Количество участников** |
|  | Мастер – класс по живописи «Золотая Симфония осени». (Клюшникова Н.Н.0 | 11. 11.2022 | 22 |
|  | Мастер – класс по Вытынанке «Ажурная сказка зимы». (Шишкина Е.Н.) | 2.12.2022  | 20 |
|  | Мастер класс для учениц по изготовлению новогодней открытки для группы «Дари радость». (Бандурина Д.В.) | 8.12.2022 | 30 |
|  | Мастер – класс для учениц новогодняя игрушка из фетра.(Бандурина Д.В.) | 6.12.2022 | 25 |
|  | Мастер-класс по живописи «Зимняя сказка». (Бандурина Д.В.) | 12.12. 2022 | 20 |
|  | Мастер – класс от волонтёров. Изготовление новогодних открыток для одиноких бабушек и дедушек. (Маласаева Е.В.) | 9.12.2022 | 25 |
|  | Мероприятие по украшению школьной ёлки. | 8.12.2022 | 10 |

**Деятельность ДВСС Клуб «Профессиональная карьера»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Дата** |
| Собрание учащихся 8-11 классов для ознакомления с работой и возможностями онлайн-платформы «Лифт в будущее». | Сентябрь |
| Участие команд 10 и 11 классов в проекте «Студент – старшеклассникам» | Сентябрь-декабрь |
| Профильный профориентационный отряд для старшеклассников «PROбудущее» в школьном лагере. Основные мероприятия в рамках профильного отряда:1. Экскурсия на территорию филиала ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания ГТРК «Ярославлия».2. Поездка в технопарк «Кванториум».3. Технопарк ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Встреча стуленческого медиасообщества «MEDIA\_YSPU».4. Деловая игра «Собеседование. Прием на работу».5. Тренинг «По выявлению лидерских качеств подростков».6. Игра «Твоя профессия». МУСОПиМ «ЯГМЦ».7. Мастер-класс «Карта желаний».8. Экскурсия на территорию центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». | Ноябрь |
| Предзащита проекта в рамках проекта «Студент – старшеклассникам» | 15 декабря |

**Деятельность ДВСС «Discovery.Яр-77»**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  **Заседания ДВНСС «DISCOVERY77»** |  **Период**  |  |
| 1. | * Выборы и утверждение совета ДВ**Н**СС.
* Обсуждение плана работы.
* Разработка мероприятий по привлечению обучающихся, родителей, педагогов в ДВНСС (анкетирование, оформление стенда и т.д.).
 | **сентябрь** | +++ |
| 2. | * Выбор тем исследовательских и проектных работ и научных руководителей.
* Изучение положения об учебно-исследовательской деятельности обучающихся для руководителей проектов.
* Методические консультации и рекомендации для руководителей проектов.
* Подготовка участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
* График участия в различных интеллектуальных конкурсах.
 | **октябрь** | СМ. ТАБЛИЦУ 2+++ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИСМ. ТАБЛИЦУ 3,4 |
| 3. | * Обсуждение проблем с обучающимися, родителями, научными руководителями ведущими исследовательскую деятельность.
* «Использование информационных ресурсов сети Интернет
* Подготовка участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
 | **Ноябрь** | +++ индивидуальные консультации |
| 4. | * Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
* Подготовка презентаций проектных работ. Требования к презентациям.
 | **Декабрь** | + таблица 5+ работа с руководителями проектов |

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения "Отечество"Ноябрь-январь | Цыбин Максим  | Шаулина ЕА | Родословие |
| Совместная исследовательская деятельность с Ярославским зоопарком | Мглинец Екатерина«Влияние сотрудников и посетителей зоопарка на поведение живтных. Сурикаты.» | Сокоулина Ю.В. | Выбор тем для исследования. Работа над темой исследования. Проведение иследования. |
| Игнатенко Дмитрий «Влияние состава рациона на блогополучие животных. Приближение рациона к естественному составу» |
| Участие в XXIII Сабанеевских эколого-краеведческих чтениях.Декабрь 2022 | Арсениев Егор (9в), Жибарев Руслан (9в) «Анализ загрязнения окружающей среды по снежному покрову на территории средней школы № 77 микрорайона Резинотехника г.Ярославля»«Что за прелесть…эти гуси»: Миронова Настя 5а, Миронов Коля (1а) | Синёва ЕЕШарова МВ | Секция «Экология человека»Секция «Публицистика в защиту природы» |

Таблица 3

**График участия в различных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Школьный этап Всеросийской олимиады школьников | 19.09.22 – 26.11.22 | Итоги в таблице 6 |
| Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 08.11.22 – 10.12.22 | Итоги в таблице 5 |

Таблица 4

Сроки проведения интеллектуальных игр-конкурсов

в 2022/2023 учебном году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название конкурса | Дата проведения |  |
| «Политоринг- входное тестирование» участники: 1–4 классы | 19 октября 2022 г.(среда) | Не принимали участия |
| «Политоринг-математика»участники: 5–10 классы | 19 октября 2022 г.(среда) |
| «Человек и природа»*Тема конкурса «Дальний Восток»*участники: 1–11 классы | 19 октября 2022 г.(среда) |
| «ЧИП»*Тема конкурса «Мир сказок С.Я. Маршака»*участники: обучающиеся 1-х классов, воспитанники ДОУ подготовительные и старшие группы (5–7 лет) | 16 ноября 2022 г.(среда) |
| «КИТ» (компьютеры, информатика, технологии)участники: 1–11 классы | 23 ноября 2022 г.(среда) |
| «Русский медвежонок» |  | 93 участника |

Таблица 5

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **ФИО участника** | **класс** | **статус участия** | **ФИО наставника** |
| Экология | Матвеева Вероника Сергеевна | 7 а | участник | Синева Е.Е. |
| Физика | Назаров Даниил Сергеевич | 7 в | участник | Вирт О.Е. |
| Литература | Романова Диана Александровна | 11 | призер | Потехина Г.Н. |
| География | Голубев Рустам Рашидович | 11 | участник | Соколова Н.И. |
| Экономика | Спирова Владислава Сергеевна | 10 | участник | Шеваничева З.А. |
| Математика | Надежина Дарья Евгеньевна | 9 а  | участник | Шеваничева З.А. |

Таблица 6

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во обучающихся, принявших участие в олимпиаде | Победителей | Призеров |
| 90 | 29 | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятие** |
| 01.09.2022 | Марафон поздравлений в школьной группе «ВКонтакте», посвященный «Дню знаний» |
| 03.10. – 05.10.2022 | Съемка праздничного выпуска школьного телевидения «77-ТВ», в рамках курса внеурочной деятельности «Школьное телевидение и радио». Тема выпуска – «День учителя». |
| октябрь 2022г. | Выпуск осенней школьной газеты «Школьный квартал». |
| 27.11.2022 | Классный марафон ко Дню матери в школьной группе «ВКонтакте».Тема акции: «27 ноября – День матери». |
| 23.11.2022 | Тематическая встреча с руководителем студенческого медиасообщества «MEDIA\_YSPU» Дарьей Якубовской и советником ректора ЯГПУ Зайцевой Мариной Александровной. |
| 11.11.22; 02.12.2022; 09.12.22; 12.12.2022. | Репортажная съемка мастер-классов студии творчества Art-club. |
| 10.12.2022 | Съёмка и монтаж новогоднего клипа в группе волонтёрского отряда «Дорогою добра» в «ВКонтакте». |
| октябрь – декабрь 2022 г. | Ведение рубрики «#РазговорыОВажном» в школьной группе в соц. сети «ВКонтакте». |
| 12.12.2022 – 22.12.2022 | Съемка и монтаж тематических социальных роликов для городского конкурса «Флешмоб добра». |
| 26.12. – 30.12.2022 | Съемка и монтаж новогоднего флешмоба участников РКС |
| 23.12. – 30.12.2022 | Съемка праздничного выпуска школьного телевидения «77-ТВ», в рамках курса внеурочной деятельности «Школьное телевидение и радио». Тема выпуска – «Новый год». |

**Деятельность ДВСС «Медиацентр «Школьный квартал.ру»**