**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 77» г. Ярославля

Руководитель проекта – Угарова М.Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **I** | **НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  |
| 1.1 | Создать рабочую группу по реализации плана деятельности по сопровождению профессионального самоопределения учащихся (далее – рабочая группа) | * Проведение совещания при директоре.
* Обсуждение состава рабочей группы, содержания деятельности
 | * Создана рабочая группа
 | * Издан приказ о создании рабочей группы
 |  |
| 1.2 | Разработать план деятельности по сопровождению профессионального самоопределения учащихся с включением мероприятий реализуемого проекта (далее – План) | * Разработка Плана
* Рассмотрение Плана на заседании рабочей группы
 | * План утвержден приказом директора.
* Размещен на сайте организации.
* С Планом ознакомлены разные участники образовательных отношений, предприятия (организации) - партнёры
 | * План включён в Программу воспитания и социализации
 |  |
| 1.3 | Заключить (обновить) договоры с предприятиями (организациями) - партнёрамио сотрудничестве по профессиональной ориентации учащихся | * Заключение (обновление) договоров
 | * Заключены (обновлены) договоры с предприятиями, организациями о сотрудничестве по профессиональной ориентации обучающихся
 | * Заключены (обновлены) договоры
* Функции социальных партнёров обозначены в сценариях профориентационных мероприятий
 |  |
| **II** | **ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  |
| 2.1 | Обновить информационно-методические материалы в кабинете профессиональной ориентации в соответствии с Письмом департамента образования Ярославской области «О кабинете профориентации» от 17.02.2017 № ИХ.24-0864/17  | * Оформление выставки с профориентационными материалами в кабинете и информации на сайте школы
 | * Кабинет по профориентации оснащён информационно-методическими материалами
* Обновлены полезные ссылки по профориентации на сайте школы
 | * С информационными материалами ознакомлены все участники образовательных отношений
 |  |
| 2.2 | Разработать/актуализировать сценарии уроков, занятий внеурочной деятельности по профориентационной тематике | * Создание творческих групп с привлечением членов родительской лаборатории «Родитель плюс!» по разработке сценариев уроков, занятий внеурочной деятельности по профориентационной тематике
 | * Разработаны сценарии уроков, занятий внеурочной деятельности по профориентационной тематике
 | * Обновлен банк уроков и занятий внеурочной деятельности с профориентационным компонентом
 |  |
| 2.3 | Разработать методические рекомендации по организации и проведению профориентационного консилиума | * Разработка методических рекомендаций по организации и проведению консилиума по вопросам сопровождения профессионального самоопределения учащихся

9-11-х классов | * Разработаны методические рекомендации
 | * Разработаны методические рекомендации по организации и проведению консилиума по вопросам сопровождения профессионального самоопределения учащихся

9-11-х классов |  |
| 2.4 | Сформировать каталог профориентационных экскурсий, привязанных к урокам. | * Формирование каталога профориентационных экскурсий, расширяющих и дополняющих содержание учебных предметов в 1-11 классах
 | * Сформирован каталог профориентационных экскурсий, привязанных к урокам.
 | * Сформирован каталог профориентационных экскурсий, привязанных к урокам.
 |  |
| 2.5 | Выбрать и описать психологические упражнения для профориентационного конструктора | * Отбор и описание психологических упражнений для профориентационного конструктора
 | * Выбраны и описаны психологические упражнения для профориентационного конструктора
 | * Выбраны и описаны психологические упражнения для профориентационного конструктора
 |  |
| **III** | **ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ** |
| 3.1 | Обеспечить участие учащихся 1 – 10-х классов, в том числе детей с ОВЗ в профориентационных мероприятиях  | * Организация и проведение профориентационных мероприятий
 | * Организованы и проведены профориентационные мероприятия
 | Учащиеся ознакомлены:* с профессиями и специальностями, направлениями подготовки, наиболее востребованными, новыми и перспективными в Ярославской области (топ-регион)
* с кадровыми потребностями экономики области
* с компетенциями будущего
 |  |
| 3.2 | Обеспечить проведение мероприятий по реализации «Дорожной карты по реализации плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ» на 2016-2024 годы | * Ознакомление педагогических работников с Дорожной картой <http://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf>
* Включение мероприятий Дорожной карты в план классных руководителей
 | * Мероприятия по реализации Дорожной карты проведены
 | **Учащиеся:*** ознакомлены с представленными компетенциями на площадках чемпионатов Abilympics, JuniorSkills
* приняли участие в профориентационных мероприятиях

**Родители (законные представители):*** ознакомлены с информацией на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» <http://resurs-yar.ru/roditelyam/>
 |  |
| 3.3 | Обеспечить участие учащихся 6 – 10-х классов «Уроках профессионального мастерства» в рамках проекта «Билет в будущее»  | * Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей) с проектом «Билет в будущее»
 | * Учащиеся приняли участие в проекте «Билет в будущее»
 | * Учащиеся 6-х приняли участие в проекте «Билет в будущее»
 |  |
| 3.4 | Обеспечить участие учащихся 8-10-х классов во Всероссийских открытых уроках  | * Организация просмотра открытых уроков
 | * Учащиеся 8-10-х классов приняли участие в просмотре Всероссийских открытых уроков
 | Учащиеся 8-10-х классов приняли участие в просмотре Всероссийских открытых уроков:* Всероссийские открытые уроки:
* 1.09 Помнить – значит знать
* 02.09 «Будь здоров»
* 19.10 «Спорт – это жизнь»
* 02.11 «Мы – вместе»
* 16.11 «Изобретай будущее!»
* 24.11 «Александр Невский: наследие»
* 30.11 "Большая перемена": больше, чем конкурс
* 4.12 «Россия – страна добрых дел»
* Открытые уроки. Шоу профессий
* 19.11«Большая стройка»
* 28.11 «Цифровой мир»
* 8.12«Натуральный продукт»
* 17.12. «Спуск на воду»
* 22.12 «Взлетаем»
 |  |
|  | Обеспечить участие учащихся во Всероссийская акции «Мое будущее» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zасобой»  | * Организовано участие учащихся 9-х классов в Акции
 | * Учащиеся 9-х классов приняли участие во Всероссийская акции «Мое будущее» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zасобой»
 | * Учащиеся 9-х классов приняли участие во Всероссийская акции «Мое будущее» в рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zасобой»
 |  |
| 3.5 | Обеспечить участие учащихся 9-х классов, педагогических работников в областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!»  | * Организация участия учащихся 9-х классов и педагогических работников в профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!»
 | * Учащиеся 9-х классов, педагогические работники приняли участие в областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!»
 | * 19.11.20 года в мероприятии в онлайн-формате приняли участие 48 чел.
 |  |
| 3.6 | Провести профориентационные игры с использование комплекта «Экономика региона»<https://www.youtube.com/watch?v=X6ngVK-YbOM> | * Проведение профориентационных игр с использование комплекта «Экономика региона»
 | * Учащиеся 7 классов приняли участие в профориентационных играх «Экономика региона»
 | Учащиеся 7 классов приняли участие в профориентационных играх «Экономика региона»:* «В объективе – экономика города»
* «Мой город»
* «Промышленность. Версия 7х8»
* «Топ-регион»
* «Экономическое лото»
* «Папа знает»
 |  |
| 3.7 | Обеспечить участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др. | * Организация участия учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др.
 | * Учащиеся приняли участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и др.
 | Учащиеся приняли участие в:* Городской конкурс «Энциклопедия профессий» (3 чел.)
* Городской конкурс социальной рекламы «Новое пространство России» (18 чел.)
* Четвертый Городской фестиваль – конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать» (5 чел.)
 |  |
| 3.8 | Организовать деятельность Клуба «Профессиональная карьера»  | * Проведение совещания при директоре об организации Клубной деятельности в учебном году.
* Составление плана деятельности Клуба
 | * Проведены онлайн-заседания клуба
* Организована проектная деятельность по выстраиванию образовательно-профессионального маршрута в рамках деятельности Клуба
 | * Проведены 2 заседания Клуба «Профессиональная карьера»
 |  |
| 3.9 | Обеспечить ознакомление участников образовательного процесса с возможностями учреждений дополнительного образования (кружками, секциями), с проведением конкурсов, соревнований и т.д.  | * Проведены классные часы, родительские собрания, семинары для педагогических работников.
 | * Обеспечено ознакомление участников образовательного процесса с возможностями учреждений дополнительного образования (кружками, секциями), с проведением конкурсов, соревнований и т.д.
 | * Участники образовательного процесса ознакомлены с возможностями учреждений дополнительного образования
 |  |
| 3.10 | Провести мероприятия по вовлечению учащихся в предпринимательскую деятельность | * Проведение мероприятий
 | * Учащиеся приняли участие в мероприятиях по предпринимательской деятельности
 | * 20 учащихся приняли участие в мероприятиях по предпринимательской деятельности:
 |  |
| 3.11 | Организовать деятельность обучающихся по созданию портфолио (учёту достижений)  | * Организация пополнения портфолио
 | * Организована деятельность по формированию портфолио
 | * Обучающиеся с 1 по 9 классы формируют портфолио личных достижений
 |  |
| 3.12 | Провести консультации для учащихся по вопросам выбора сферы деятельности, профессионального обучения, о возможностях получения специализированной помощи по трудоустройству в летний период | * Проведение консультаций
 | * Проведены консультации по вопросам выбора профессий, сферы деятельности, профессионального обучения, в том числе обучающихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях
 | * Проконсультировано более 30 учащихся
 |  |
| 3.13 | Обеспечить участие 9-х классов в региональном мониторинге профессиональных планов и уровня готовности к выбору профессии | * Проведены классные часы по заполнению анкет
 | * Обеспечено участие выпускников 9-х классов в мониторинге.
 | * Учащиеся 9-х классов приняли участие в мониторинге профессиональных планов (анкета Центра «Ресурс»)
 |  |
| **IV** | **ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ** |
| 4.1 | Организовать проведение обучающих семинаров-практикумов, тренингов по профориентационной тематике | * Педагогические работники приняли участие в обучающих семинарах
 | * Проведены обучающие семинары для педагогических работников
 | Проведены семинары:* 25.11 Городской семинар для классных руководителей «Включение родителей в процесс профессионального самоопределения школьников» в рамках КПК ГЦРО «Духовно-нравственное воспитание как целевой ориентир современного образования»
* 16.12 Городской семинар «Особенности проведения профориентационного консилиума» для участников МРЦ.
 |  |
| 4.2 | Провести семинар-практикум по использованию в образовательном процессе комплекта профориентационных игр «Экономика региона» | * Участие в семинаре-практикуме
 | * Педагогические работники приняли участие в семинаре-практикуме по использованию в образовательном процессе комплекта профориентационных игр «Экономика региона»
 | * В сентябре 2020 года в семинаре-практикуме приняли участие 14 чел.
 |  |
| **V** | **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ** |  |
| 5.1 | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о сайтах ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», «Школа профессий будущего», «Поступай правильно», «Семейный портал Ярославской области» и др. | * Информирование родителей
 | * Родители (законные представители) ознакомлены с информацией на сайтах
 | * Родители (законные представители) ознакомлены с информацией на сайтах
 |  |
| 5.2 | Организовать деятельность родительской общественности по включению в практико-ориентированную деятельность по вопросам профессионального самоопределения учащихся | * Организованы творческие группы из числа родительской общественности, педагогических работников
 | * Разработаны профессиональные пробы
 | * Разработаны профессиональные пробы:
 |  |
| **VI** | **АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| 6.1 | Проанализировать выполнение мероприятий по реализации проекта | * Проведено совещание при директоре.
* Рассмотрена деятельность по реализации проекта за 1 полугодие
 | * Проведён анализ работы за I полугодие 2020-2021 уч.г.
 | * Оформлен отчёт за 1 полугодие
 |  |

Отчет составил(а): Данилова Елена Александровна, заместитель директора по УВР